«Утверждаю»

Директор МБОУ Красноармейской СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Гришина

План

первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в МБОУ Красноармейской СОШ Центра образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Механизм реализации | Сроки |
| 1 | Издание приказа о создании Центра. Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра | Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям. | Февраль 2022 |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы. | Февраль 2022 |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Физика", "Химия", "Биология", в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра | Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Апрель 2022 |
| 4 | Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии и биологии | Определение базового комплекта | Февраль 2022 |
| 5 | Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям | Проведение закупочных процедур | До 5 марта 2022 |
| 6 | По работам , услугам по ремонту кабинетов химия, физика, биология | Проведение закупочных процедур | До 1 мая 2022 |
| 7 | Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста» | Завершение косметическим ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем | Июль -август 2022 |
| 8 | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных программ по предметным областям "физика", "химия", "биология" на материально-технической базе Центра | Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август 2022 |
| 9 | Открытие Центра | Организационное обеспечение открытия | 1 сентября 2022 |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь 2022 |
| 11 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий | 1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре 2. естественно-научной направленности «Точка роста». 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте. | Сентябрь 2022 |
| 12 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центе образования естественно-научной направленности «Точка роста» | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам) | согласно расписанию |
| 13 | Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ Красноармейской СОШ, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра. | постоянно |